## Лист1
Сведения о реализации краткосрочного плана областной программы капитального ремонта на 2016 год по состоянию на 01.09.2016 г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Количество МКД |  |  |  | Отсутствие необходимости капитального рмонта |  |  | Количество МКД, в которых осуществлен мониторинг |  | Объявленные конкурсы |  |  |  |  | Завершенные конкурсы |  |  |  |  | Из них несостоявшиеся конкурсы |  |  |  | Начатые работы | [9 empty] | Завершенные работы | [5 empty] | Принято с комиссией |  | Итого в работе (Начаты+завершены) |  | Оплаченные работы
|  | всего: | Способ формирования взносов на капитальный ремонт | [7 empty] | Количество МКД |  |  |  |  | Количество МКД |  | Количество конкурсов |  |  | Количество МКД |  | Количество конкурсов | Виды работ
[11 empty] | Количество МКД |  | Количество конкурсов
|  |  | СС* | РО** | Способ не определен | МКД |  | Виды работ | Количество МКД |  |  |  | Всего | в том числе стройконтроль | Виды работ |  |  | Всего | в том числе стройконтроль | Виды работ |  |  |  |  | Ремонт крыш |  | Ремонт ХВС |  | Ремонт ГВС |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт водоотведения |  | Ремонт крыш |  | Ремонт ХВС |  | Ремонт ГВС |  | Ремонт крыш |  | Ремонт крыш |  | Ремонт крыш |  | Стройконтроль
|  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % | ед. | % | ед. | ед. | ед. | ед. | % | ед. |  |  | ед. | ед. |  |  | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | Стоимость, руб. | ед. | Стоимость, руб.
1 | МО Город Саратов | 310 | 35 | 271 | 4 | 9 | 3.321% | 15 | 212 | 78.23% | 177 | 65.31% | 157 | 33 | 245 | 121 | 44.65% | 103 | 11 | 149 | 2 | 0.9434% | 2 | 3 | 15 | 5.535% |  | 0% |  | 0% | 7 | 2.583% |  | 0% | 37 | 13.65% |  |  |  |  | 31 | 11.44% | 59.0812 | 21.8% | 33 | 31788377.59 | 18 | 410881.2
2 | Александрово-гайский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
3 | Аркадакский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
4 | Аткарский МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 1.3333 | 44.44%
5 | Базарно-Карабулакский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
6 | Балаковский МР | 195 | 16 | 179 |  | 8 | 4.469% | 20 | 179 | 100% | 150 | 83.8% | 94 | 14 | 200 | 127 | 70.95% | 81 | 7 | 137 |  | 0% |  |  | 26 | 14.53% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17 | 9.497% |  |  |  |  | 5 | 2.793% | 43.1453 | 24.1% | 2 | 2326339.32
7 | Балашовский МР | 31 |  | 31 |  |  | 0% |  | 31 | 100% | 29 | 93.55% | 37 | 8 | 49 | 27 | 87.1% | 32 | 3 | 44 |  | 0% |  |  | 6 | 19.35% | 5 | 16.13% | 1 | 3.226% |  | 0% |  | 0% | 11 | 35.48% |  |  |  |  | 9 | 29.03% | 23.3871 | 75.44% | 6 | 6851327.45
8 | Вольский МР | 45 |  | 43 | 2 |  | 0% |  | 43 | 100% | 40 | 93.02% | 45 | 7 | 40 | 32 | 74.42% | 39 | 6 | 32 | 8 | 18.6% | 8 | 8 | 19 | 44.19% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6 | 13.95% | [5 empty] | 0% | 25.4419 | 59.17%
9 | Воскресенский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 |  | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
10 | Дергачевский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
11 | Духовницкий МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
12 | Екатериновский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
13 | Ершовский МР | 6 |  | 6 |  |  | 0% |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 7 | 1 | 6 | 6 | 100% | 7 | 1 | 6 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6 | 100% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 5246704.36
14 | Калининский МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
15 | Красноармейский МР | 7 |  | 7 |  |  | 0% |  | 7 | 100% | 7 | 100% | 9 | 2 | 7 | 7 | 100% | 9 | 2 | 7 |  | 0% |  |  | 6 | 85.71% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 14.29% | [5 empty] | 0% | 7.8571 | 112.2%
16 | Краснокутский МР | 4 |  | 4 |  |  | 0% |  | 4 | 100% | 3 | 75% | 4 | 1 | 3 | 3 | 75% | 4 | 1 | 3 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3 | 75% |  |  |  |  | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 1084286.66
17 | Краснопартизанский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
18 | Лысогорский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
19 | Марксовский МР | 21 |  | 21 |  |  | 0% |  | 21 | 100% | 19 | 90.48% | 19 | 7 | 27 | 18 | 85.71% | 24 | 5 | 23 |  | 0% |  |  | 5 | 23.81% | 2 | 9.524% |  | 0% |  | 0% | 1 | 4.762% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 8.381 | 39.91%
20 | Новоузенский МР | 11 |  | 11 |  |  | 0% |  | 11 | 100% | 11 | 100% | 7 | 3 | 11 | 11 | 100% | 5 | 1 | 11 |  | 0% | 1 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
21 | Новобурасский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
22 | Озинский МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
23 | Петровский МР | 14 | 1 | 13 |  | 1 | 7.692% | 1 | 13 | 100% | 13 | 100% | 16 | 7 | 16 | 11 | 84.62% | 12 | 4 | 13 |  | 0% |  |  | 1 | 7.692% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3 | 23.08% | 2 |  | 2 |  | 1 | 7.692% | 4.0769 | 31.36% | 2 | 1500657
24 | Пугачевский МР | 8 |  | 8 |  |  | 0% |  | 8 | 100% | 6 | 75% | 7 | 2 | 6 | 6 | 75% | 7 | 1 | 6 |  | 0% |  |  | 4 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 4.5 | 56.25%
25 | Ровенский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 2 | 200%
26 | Романовский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
27 | Ртищевский МР | 9 |  | 9 |  |  | 0% |  | 9 | 100% | 9 | 100% | 11 | 2 | 9 | 9 | 100% | 11 | 2 | 9 |  | 0% |  |  | 7 | 77.78% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 7.7778 | 86.42%
28 | Самойловский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
29 | Саратовский МР | 6 |  | 6 |  |  | 0% |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 |  | 6 | 3 | 50% | 3 | 3 | 3 |  | 0% |  |  | 1 | 16.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 33.33% | 3.1667 | 52.78%
30 | Советский МР | 7 |  | 7 |  |  | 0% |  | 7 | 100% | 7 | 100% | 6 | 1 | 8 | 5 | 71.43% | 2 |  | 5 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
31 | Татищевский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 4 | 2 | 4 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
32 | Турковский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
33 | Хвалынский МР | 3 | 1 | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
34 | Федоровский МР | 4 |  | 4 |  |  | 0% |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 1 | 4 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
35 | Энгельсский МР | 61 | 2 | 59 |  |  | 0% |  | 59 | 100% | 59 | 100% | 66 | 13 | 108 | 38 | 64.41% | 32 | 5 | 64 |  | 0% |  |  | 20 | 33.9% | 3 | 5.085% | 2 | 3.39% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 25.4237 | 43.09%
36 | ЗАТО Михайловский | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
37 | ЗАТО Светлый | 7 |  | 7 |  |  | 0% |  | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 4 | 3 | 12 | 3 | 42.86% | 2 | 1 | 9 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0 | 0%
38 | ЗАТО Шиханы | 8 |  | 8 |  |  | 0% |  | 8 | 100% | 8 | 100% | 10 | 2 | 20 | 2 | 25% | 2 |  | 2 |  | 0% |  |  | 2 | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 12.5% | [5 empty] | 0% | 3.25 | 40.62%
| ИТОГО: | 788 | 55 | 727 | 6 | 18 | 2.476% | 36 | 668 | 91.88% | 586 | 80.61% | 550 | 127 | 809 | 443 | 60.94% | 395 | 62 | 538 | 15 | 2.246% | 18 | 16 | 114 | 15.68% | 10 | 1.376% | 3 | 0.4127% | 7 | 0.9629% | 1 | 0.1376% | 87 | 11.97% | 2 |  | 2 |  | 55 | 7.565% | 222.1857 | 30.56% | 50 | 48797692.38 | 18 | 410881.2
Note on N9: Автор: кр=хвс=1мкд, кр+хвс+гвс+в-е+т-е=1 мкд; хвс,гвс =1к 8 мкд; хвс,гвс, вод- 1к
Note on N14: Автор: 53 крыши + 11 кон (41 хас/гвс, 3 гвс)
Note on N15: Автор: кр+хвс/гвс=1, кр+хвс=9; 1к=хвс/гвс в 3мкд; 2к ХВС = 6МКД
Note on N22: Автор: 3 крыши МКД- 1 конкурс
Note on N27: Автор: кр+хвс+вод-е=2 МКД, кр+хвс=1 МКД, вод+хвс 1МКД=1к
Note on N28: Автор: 4 конкурса - 11 крыш
Note on N31: Автор: 7 конкусов - 10 МКД крыши; хвс/гвс - 2 к 4 МКД
Note on N32: Автор: 5 конкурсов - 6 МКД
Note on O37: Автор: СК вместе с г. Саратовом
Note on N43: Автор: крыши:23 к=28 мкд,
Note on N45: Автор: 2к (хвс,гвс, вод.=4МКД)