АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2022 года № 94

р.п. Озинки

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», руководствуясь Уставом Озинского муниципального района Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья», согласно Приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Озинского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Максакова А.С.

Глава Озинского

муниципального  района                                                       А.А. Галяшкина

НПА подготовили:

Заместитель главы администрации                                                             Максаков А.С.

И.о.начальника правового обеспечения                                                      Коныгина О.В.

Приложение к постановлению

от 21.03.2022г. № 94

Муниципальная программа Озинского района

Саратовской области «Укрепление общественного здоровья»

I. Общая характеристика

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» (далее — Муниципальная программа) разработана в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Муниципальная программа предусматривает мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья путём пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, ответственного отношения к своему здоровью, своевременного обращения в медицинские организации с профилактической целью для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции.

Информирование о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению здорового образа жизни осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.

Срок реализации муниципальной программы — 2022–2026 годы.

Муниципальная программа носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей национального проекта «Демография», а также способствует достижению целей других региональных и федеральных проектов.

1.1. Цели и задачи программы

Целью муниципальной программы является снижение смертности населения района от основных причин, в том числе среди трудоспособного населения, улучшение демографических показателей до значений среднеобластного уровня.

Основная задача воспитание ответственного отношения к своему здоровью, повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных на сохранение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, приверженность к лечению, а также регулярное обследование в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Одно из основных направлений — пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической активности, рационального питания, негативного отношения к потреблению алкоголя и табака, среди детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

1.2. Географическая характеристика Озинкого района

Озинский муниципальный район занимает территорию 4,1 тыс. км² на крайнем востоке левобережья Саратовской области и граничит с Казахстаном на юге и 3 муниципальными районами Саратовской области: на западе – с Дергачевским, на севере – с Пугачевским и Перелюбским. Территория района расположена на Сыртовой равнине в бассейне р. Камелик, левого притока р. Большой Иргиз. Административный центр района – р.п. Озинки расположен в юго-западной части района в верхнем течении р. Большая Чалыкла в 291 км от г. Саратова.

В состав Озинского муниципального района входят 1 городское поселение, 10 сельских поселений, 36 населённых пунктов.

Плотность населения: 3,8 чел./км2.

Климат района – континентальный. Резкие переходы от теплой погоды к холодной и наоборот. Самая низкая температура воздуха зимой -40°С. Весной потепление идет быстро, но заморозки затягиваются до 10 мая. Летний сезон очень жаркий, температура в июне составляет +38-42°С.

1.3. Демографические характеристики

На территории Озинского района по состоянию на 1 января 2022 года проживает 15632 человека, в том числе сельское население составляет 7782 человека.

Численность населения Озинского района по полу и возрасту: дети (0-14 лет) — 3600 человек, из них мальчики — 1820, девочки— 1780; подростки (15-17 лет) — 554 человек, из них юноши — 282, девушки 272; взрослые 18 лет и старше 11478 человек, из них мужчины 5132, женщины — 6346, трудоспособного возраста 7400 человек, из них мужчины 3924, женщины —3476; старше трудоспособного 4078 человек, из них мужчины — 1208, женщины—2870.

1.4. Заболеваемость и смертность

от неинфекционных заболеваний в динамике

По данным Саратовстата, численность населения Озинского района на 1 января 2022 года составила 15632 человек, из них 7850 человек (50,2 процента) — городское население, 7782 человека (49,8 процента) сельские жители.

Население района за 2021 год сократилось на 3,04 процента (на 490 человек). Снижение численности населения обусловлено как естественной, так и миграционной убылью населения.

По итогам 2021 года в районе родилось 194 ребенка, что на 17 процентов больше в сравнении с 2020 годом (родилось 166 детей). Коэффициент рождаемости составил 12,5 на 1000 населения (2020 год на 10,5 на 1000 населения).

При сравнительном анализе смертности в Озинском районе в 2021 и 2020 годах отмечается увеличение общей смертности на 20,6 процента: 2020 год — 357 человека (в 2021 — 23,0 человека на 1000 населения), 2020 год — 296 человек (18,6 человека на 1000 населения).

Превышение показателя по Саратовской области (20,6 человек на 1000 населения) составляет 11,6 процентов.

Естественная убыль населения:

В 2021 году составила 10,5 на 1000 населения (показатель по Саратовской области — 12,9 на 1000 населения),

В 2020 году — 8,1 на 1000 населения (показатель по Саратовской области — 9,1 на 1000 населения).

Превышение показателя по Саратовской области нет.

Основной причиной смертности населения являются болезни системы кровообращения (54,3 процента от всех умерших):

2021 год — 194 человек (1247 человека на 100 тысяч населения), 2020 год — 177 человек (1102 человека на 100 тысяч населения).

Отмечается увеличение количества умерших от болезней системы кровообращения на 9,6 процента по Саратовской области (890,2 человека на 100 тысяч населения).

Доля умерших от болезней системы кровообращения в возрасте 75 лет и старше составила 61,1 процента.

Смертность от внешних причин в 2021 году увеличилась на 66 процентов:

2021 год — 26 человека (167,2 человека на 100 тысяч населения), 2020 год — 12 человека (74,7 человека на 100 тысяч населения).

Данный показатель выше на 46,2 процента показателя по Саратовской области (114,4 человека на 100 тысяч населения).

Смертность от новообразований уменьшилась на 42 процента и снизилась на 35 процента относительно показателя Саратовской области (799,0 человек на 100 тысяч населения):

2021 год — 21 человек (134,3 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 36 человек (223,3 человека на 100 тысяч населения).

Смертность от болезней органов пищеварения в 2021 году уменьшилась на 40 процентов:

2021 год — 12 человек (77,2 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 20 человек (124,6 человека на 100 тысяч населения).

По Саратовской области (104,3 человека на 100 тысяч населения), снижение составило 26 процентов.

Смертность от болезней органов дыхания увеличилась на 220 процентов и превысила на 66 процента показатель по Саратовской области (62.1 человека на 100 тысяч населения):

2021 год — 16 человек (102,9 человека на 100 тысяч населения), 2020 год — 5 человек (31,1 человека на 100 тысяч населения).

Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2021 году уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 5,1 процента.

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте от всех причин составила 885,1 человека на 100 тысяч населения.

Смертность женщин в трудоспособном возрасте от всех причин составила 232,9 человека на 100 тысяч населения.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2021 году в трудоспособном возрасте снизился на 8 процентов:

2021 год — 11 человек (147,1 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 12 человек (152,6 человека на 100 тысяч населения).

Данный показатель ниже на 15,8 процентов показателя по Саратовской области (123,9 человек на 100 тысяч населения).

Смертность от травм и отравлений в трудоспособном возрасте увеличилась на З процента:

2021 год — 16 человек (167,2 человека на 100 тысяч населения),

2020 год — 7 человек (74,7 человека на 100 тысяч населения).

Превышение показателя по Саратовской области (115,6 человека на 100 тысяч населения) составило 44,6 процент.

Смертность в трудоспособном возрасте от новообразований в 2021 году снизилась на 60 процентов:

2021 год — 2 человека (27,0 человека на 100 тысяч населения), 2020 год — 5 человек (66,9 человека на 100 тысяч населения).

Отмечается снижение на 62 процента показателя по Саратовской области (71,1 человека на 100 тысяч населения).

На территории района отмечена многолетняя тенденция уменьшения численности населения старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о демографическом омоложении населения района. Доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре общей численности населения за последнее десятилетие уменьшилась на 6,6 процента и на начало года составила 26 процентов.

1.5. Заболеваемость населения злокачественными образованиями

Озинский район входит в число районов, где отмечается высокий уровень онкозаболеваемости. На диспансерном учете у врача онколога состоит 323 человека.

Первичная заболеваемость онкопатологией в 2021 году уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 6,24 процента и составила в 2021 году 319,8 случаев на 100 тысяч населения, в 2020 году — 341,1 случая на 100 тысяч населения, что меньше на 3 процента показателя по Саратовской области (329,39 случаев на 100 тысяч населения.).

В 2021 году отмечено снижение выявляемости злокачественной патологии на ранних стадиях по сравнению с прошлым годом на 5,0 процентов (она составила 48,2 процента и ниже целевого показателя по Саратовской области на 11,8 процентов), увеличение числа пациентов умерших до 1 года от момента постановки диагноза на 2,1 процента по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году профилактические медицинские осмотры прошли 3919 женщин, что составило 100 процентов от плана на 2021 год. Онкоцитологические исследования были проведены всем осмотренным женщинам. Выявлен 1 случай рака шейки матки.

Маммографические исследования проведены 381 женщинам, выявлено 72 случая патологии молочной железы, из них 11 случаев с подозрением на онкологические заболевания. Все пациентки направлены в Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер».

Проведено обследований на онкомаркеры у 452 мужчин, выявлено 58 положительных реакций. Из них онкологические заболевания диагностированы у 4 человек.

В рамках диспансеризации обследовано 3315 человек. Выявлена онкопатология у 1 человека.

Ведущими локализациями онкологических заболеваний являются легкие (38,3 процента), гениталии (31,9 процентов), кишечник (25,5 процентов

Показатель смертности от новообразований в 2021 году составил 134,3 человека на 100 тысяч населения, что ниже показателя по Саратовской области на 35 процентов.

1.6. Характеристика службы медицинской профилактики

и доступность имеющихся ресурсов в области общественного здоровья

Профилактическая служба Озинского района представлена кабинетом медицинской профилактики. В кабинете медицинской профилактики работают врач и 2 человека среднего медицинского персонала.

Координацию профилактической работы осуществляет государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинский профилактики».

Кабинет медицинской профилактики является ключевым звеном в организации профилактической работы, в том числе проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого населения, коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, динамическом наблюдении за пациентами, имеющими высокий сердечно-сосудистый риск.

Специалисты кабинета медицинской профилактики проводят обучение граждан правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих состояниях, организуют и принимают участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения, в том числе в рамках проведения массовых акций и информационных кампаний.

На территории района работает 1 школа артериальной гипертонии, в которой обучено 450 человек. Более 230 человек обучено в школе «Здоровый образ жизни».

1.7. Общая характеристика системы управления здравоохранением

Министерство здравоохранения Саратовской области является органом исполнительной власти Саратовской области, наделенным полномочиями и осуществляющим функции в установленных Положением о министерстве здравоохранения Саратовской области сферах деятельности.

Оказание медицинской помощи жителям Озинского района осуществляется силами государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Озинская районная больница» (ГУЗ СО «Озинская РБ»). В структуру районной больницы входят 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 кабинет врача общей практики. Имеется 1 домовое хозяйство. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену, имеется 6 терапевтических участков, стационар рассчитан на 92 койки.

1.8. Распространенность факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний

По итогам 2021 года основными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний среди взрослого населения в Озинском районе являлись:

избыточный вес — 30,0 процента;

курение —30,57 процента;

пагубное потребление алкоголя — 11,3 процента;

повышенный уровень глюкозы — 21,83 процента;

гиподинамия — 22,0 процента;

нерациональное питание — 24,32 процента;

высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск — 22,4 процента;

повышенный уровень артериального давления — 31,07 процента.

1.9. Волонтерские организации в сфере здравоохранения

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 32-П «О создании Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области» в целях обеспечения эффективного взаимодействия по вопросам подготовки и реализации добровольчества (волонтерства) при администрации Озинского района создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в районе, который является постоянно действующим совещательным консультативным органом.

В целях реализации Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в ГУЗ СО «Озинская РБ» создана консультативная группа по добровольчеству в сфере охраны здоровья, ответственным за развитие добровольчества и взаимодействие с волонтерским сообществом является главная медицинская сестра больницы.

Проводится мониторинг потребности в волонтерской помощи. Основными направлениями привлечения волонтеров являются: содействие популяризации здорового образа жизни, помощь в проведении просветительских мероприятий среди населения, проведении донорских акций и других мероприятий, раздача информационных материалов населению, организация досуговых мероприятий для детей, помощь медицинским сестрам в уходе за пациентами, участие в кормлении пациентов.

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Озинского района Саратовской области «Укрепление общественного здоровья»

| № п/п | Наименование мероприятия, | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контрольной тонки | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Проведение информационнокоммуникационной кампании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактику заболеваний полости рта, охрану репродуктивного здоровья мужчин | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию), администрация Озинского муниципального района | Отчёт о проведённой информационнокоммуникационной кампании |
| 1.1 | Разработка и внедрение стратегии проведения информационнокоммуникационной кампании | 01.04.2022 | 31.12.2026 | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию), администрация Озинского муниципального района | Ежегодный отчет о результатах с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение наружной рекламы в общедоступных местах |  |  | 01.04.2022 | 31.12.2026 |  |  | Администрация Озинского муниципального района |  |  | Ежегодный фотоотчёт |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Распространение информационных материалов (буклеты, листовки) среди жителей Озинского района |  |  | 01.04.2022 | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП |  |  | Ежегодный отчёт с приложением утвержденных макетов |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Трансляция аудио- и видеороликов в ГУЗ СО «Озинская РБ» |  |  | 01.04.2022 | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию) |  |  | Отчёт о работе ГУЗ СО «Озинская РБ» |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Активное использование сайтов ГУЗ СО «Озинская РБ» и администрации Озинского муниципального района для пропаганды здорового образа жизни, повышения информированности по вопросам укрепления здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний |  |  | 01.04.2022 | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию) администрация Озинского муниципального района |  |  | Отчёт о работе ГУЗ СО «Озинская РБ» |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Реализация тематических проектов в средствах массовой информации: размещение информационных статей в печатных средствах массовой информации; ведение аккаунтов в социальных сетях | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию), администрация Озинского муниципального района |  |  | Отчет о реализации тематических проектов в средствах массовой информации |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Проведение анализа информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний (ежегодно) | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Администрация Озинского муниципального района |  |  | Заключение об эффективности рекламно- информационных кампаний |  |  |  |
| 2. |  |  | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, работодатели (по согласованию) |  |  | Внедрены корпоративные программы укрепления здоровья работающих |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Разработка корпоративных программ для работающих | 01.04.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, работодатели (по согласованию) |  |  | Корпоративная программа согласована с работодателем |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Заключение соглашений с работодателями |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», работодатели (по согласованию) |  |  | Подписаны соглашения о сотрудничестве |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Внедрение корпоративных программ на предприятиях |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, работодатели (по согласованию) |  |  | Ежегодный анализ промежуточных результатов корпоративной программы |  |  |  |
| 3. |  |  | Популяционная профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе сердечнососудистых и онкологических, заболеваний полости рта, репродуктивной системы мужчин; пропаганда здорового образа жизни | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, (по согласованию), администрация Озинского муниципального района |  |  | Отчёт о проведённых мероприятиях. Анализ демографических показателей в динамике. |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Организация и проведение массовых пропагандистских мероприятий с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), администрация Озинского муниципального района |  |  | Отчёт о проведённых мероприятиях |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |
|  |  |  | контрольной точки | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Организация и проведение мероприятий к датам, отмечаемым Всемирной организации здравоохранения, с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Организация трансляций информационно пропагандистских видео- и аудиороликов в кинозалах и торговых центрах | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Администрация Озинского муниципального района |  |  | Отчёт о проведённых мероприятиях |  |  |  |
| 4. |  |  | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», Заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП (по согласованию) |  |  | Отчёт о работе профилактической службы |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Проведение обследования граждан в кабинете медицинской профилактики, в том числе в рамках диспансеризации и | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Г лавный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, |  |  | Отчёт о работе профилактической службы |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профилактических медицинских осмотров, с целью раннего выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  | фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Проведение коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках профилактического консультирования в кабинете медицинской профилактики | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию) |  |  | Отчёт о работе профилактической службы |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Проведение обучения и формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни в рамках школ «Здоровый образ жизни» | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП (по согласованию) |  |  | Отчёт о работе профилактической службы |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Проведение обучения оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в рамках обучающих занятий на ФАПах | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП (по согласованию) |  |  | Отчёт о работе профилактической службы |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Проведение обучения оказанию первой доврачебной помощи | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», |  |  | Отчёт о работе профилактической |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |
|  |  |  | контрольной точки | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при неотложных состояниях в рамках профилактического консультирования |  |  |  |  |  |  | заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  | службы |  |  |  |
| 5. |  |  | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  | Статистические отчёты, анализ показателей главного внештатного специалиста |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Проведение мероприятий по профилактике факторов риска болезней системы кровообращения с участием кабинета медицинской профилактики | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Организация и проведение информационно просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию), администрация Озинского муниципального района |  |  | Отчёты о работе со средствами массовой информации |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Размещение справочной информации о возможности пройти кардио-скрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта, диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом(по согласованию) медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  | Отчёты ГУЗ СО «Озинская РБ» |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Проведение тематических акций, приуроченных к международному дню отказа от курения (19 ноября), всемирному дню без табака (31 мая), всемирному дню сердца (29 сентября), всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября) | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |
| 6. |  |  | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития онкологических заболеваний | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  | Статистические отчёты, анализ показателей главного внештатного специалиста |  |  |
| 6.1 |  |  | Размещение в электронных средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте ГУЗ СО «Озинская РБ» информации, направленной | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию) |  |  |  | Отчёт о работе со средствами массовой информации |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Документ |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, повышение приверженности к профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований |  |  |  |  |  |  | администрация Озинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Участие в специальном диагностическом проекте «Поезд здоровья» | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  | Отчёт о проведённых мероприятиях |  |  |
| 6.3 |  |  | Размещение плакатов и баннеров по профилактике онкологических заболеваний в общедоступных местах и ГУЗ СО «Озинская РБ» | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ» (по согласованию), администрация Озинского муниципального района |  |  |  | Отчёт о работе |  |  |
| 6.4 |  |  | Распространение среди населения буклетов, листовок, брошюр по профилактике и раннему выявлению новообразований | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  | Отчёт о работе |  |  |
| 6.5 |  |  | Разработка и внедрение планов | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО(по согласованию) |  |  |  | Отчёт о работе |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Документ |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обучения в школах здоровья по профилактике злокачественных новообразований для общей лечебной сети параллельно с онко-школой |  |  |  |  |  |  | «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Реализация проекта «Онкопатруль», направленного на профилактику онкологических заболеваний и мотивацию к самоконтролю | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Г лавный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) |  |  |  | Отчет о мероприятиях |  |  |
| 7. |  |  | Организация и проведение информационно- образовательных мероприятий среди детей и подростков | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП(по согласованию) администрация Озинского муниципального района |  |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Документ |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Организация и проведение в общеобразовательных и средних профессиональных организациях конференций, семинаров, круглых столов, квестов и др. | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП (по согласованию), администрация Озинского муниципального района, педагогические работники образовательных организаций района |  |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |
| 7.2 |  |  | Организация и проведение интерактивных игр в дошкольных образовательных учреждениях | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП, администрация Озинского муниципального района, педагогические работники дошкольных образовательных организаций |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Документ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Проведение мероприятий в трудовых коллективах | 01.04.2022 |  | 31.12.2026 |  |  | Г лавный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП (по согласованию), администрация Озинского муниципального района, работодатели (по согласованию) |  |  | Отчёты о проведённых мероприятиях |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Скрининговые обследования работающих |  | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП, администрация Озинского муниципального района, работодатели (по согласованию) |  |  |  | Отчёты кабинета медицинской профилактики |  |  |
| 8.2 |  | Профилактическое консультирование, направленное на отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни |  | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2026 |  |  | Главный врач ГУЗ СО «Озинская РБ», заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты, фельдшеры ФАП (по согласованию), администрация Озинского муниципального района, работодатели (по согласованию) |  |  |  | Отчёты кабинета медицинской профилактики |  |  |