Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы).

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

нет

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Об утверждении муниципальной программы» Социальная поддержка

инвалидов в Озинском районе на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за __2021___год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 100) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | 5/5 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий программы (подпрограмм) | 17/17 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий | 17/17 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования | 40/40 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования | 40/40 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)<**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 40/40 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия  берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы» Социальная поддержка

инвалидов в Озинском районе на 2021-2023 годы»  программа признается _эффективной.

Основными факторами,  повлиявшими на эффективность программы являются: выполнение  показателей, заложенных в программе и мероприятий программы.

На основе проведенной оценки эффективности муниципальной программы считаю необходимым: реализацию программы в 2022 году.

Ответственный  исполнитель                                                                            ________________________