Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы).

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

нет

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Об утверждении муниципальной программы Инициативный проект Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год

(наименование муниципальной программы)

за __2021___год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 100) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | 3/3 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий программы (подпрограмм) | 1/1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1/1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования | 999,4/999,4 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования | 999,4/999,4 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)<**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 866,4/866,4 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 100/100 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 33/33 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия  берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы Инициативный проект Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год  программа признается -_эффективной.

Основными факторами,  повлиявшими на эффективность программы являются: выполнение   мероприятий программы.

На основе проведенной оценки эффективности муниципальной программы считаю необходимым: продолжить мероприятия в рамках местных инициатив при условии выделения средств.

Ответственный  исполнитель                                                                            ________________________