**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Озинском муниципальном районе на 2017-2020 годы» (постановление администрации Озинского муниципального района от 28.06.2017г. № 157)**

**Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы**

Подпрограммы отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Озинском муниципальном районе на 2017-2020 годы»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2017/2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив  ности (от  0 до 100) | Вес критерия оценки эффекти  вности | Оценка эффектив  ности в баллах (гр. 4х  гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4  2017/2018 | 5  2017/2018 | 6  2017/2018 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных  муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | 0,75 | 25 | 18,75 |
| 2. | Выполнение мероприятий  муниципальной программы (подпрограмм)  в отчетном году | отношение выполненных мероприятий  программы (подпрограмм) <\*>  к общему числу запланированных мероприятий  программы  (подпрограмм) | 0,94 | 20 | 18,9 |
| 3. | Выполнение мероприятий  программы  (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий  программы (подпрограмм) <\*>  к общему числу запланированных мероприятий | 0,94 | 15 | 14,1 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования  программы  (подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования  программы (подпрограммы)  к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования  программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования  программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования  программы  (подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования  программы  (подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования  программы  (подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов  (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования  программы  (подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации  программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <\*\*\*> | Х  2017-2018 | х | х | 71,75 |

(отчетный год)

*<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.*

*<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.*

*<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.*

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе программа признается умеренно-эффективной.

Основными факторами, повлиявшими на эффективность программы являются: рост производства действующих предприятий, уход с рынка части товаропроизводителей в 2018 году, создание центров поддержки МСП, разработанная система гос.поддержки субъектов МСП, отсутствие выделения средств (грантов) на создание новых предприятий.

На основе проведенной оценке эффективности муниципальной программы считаю необходимым: продолжить реализацию мероприятий, заложенных в программе до 2020 года.

**Ответственный исполнитель Е.С.Яворская.**