Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# социально- экономического развития Озинского муниципального

района на 2016-2018 годы  ( постановление администрации Озинского муниципального района от 1 марта  2016 года № 32).

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы:

Подпрограммы отсутствуют___________________________.

муниципальной программы

# социально- экономического развития Озинского муниципального

района на 2016-2018 годы

за  2016 год

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 100) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | 35/50 | 25 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий программы (подпрограмм) | 29/31 | 20 | 18,7 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий | 29/31 | 15 | 14,03 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 70,23 |

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе  программа признается умеренно –эффективной.

Основными факторами,   повлиявшими  на  эффективность  программы  являются:

-снижение численности населения;

- превышение уровня смертности к уровню рождаемости ( 260 чел./250чел.)

- наличие потребности в квалифицированных кадрах в здравоохранении, образовании;

- отклонение фактического роста заработной платы от планируемого;

- отклонение фактических показателей от запланированных по объему производства валовой продукции  в сельском  хозяйстве, связанных с природно-климатическими условиями;

.  На основе проведенной оценке эффективности муниципальной программы считаю необходимым: продолжить реализацию программы .

Ответственный  исполнитель                                                                           Е.С.Яворская