**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**социально- экономического развития Озинского муниципального**

**района на 2016-2018 годы** ( *постановление администрации Озинского муниципального района от 1 марта 2016 года № 32).*

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы:

Подпрограммы отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

муниципальной программы

социально- экономического развития Озинского муниципального

района на 2016-2018 годы

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от0 до 100) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | 38/50 | 25 | 19 |
| 2. | Выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)в отчетном году | отношение выполненных мероприятийпрограммы (подпрограмм) <\*>к общему числу запланированных мероприятий программы(подпрограмм) | 29/31 | 20 | 18,7 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы(подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 29/31 | 15 | 14,0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы(подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы)к плановому объему финансирования | 0 | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования | 0 | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы(подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому  | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы(подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы(подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов(с начала ее реализации) <\*\*> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы(подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <\*\*\*> | х | х | х | 71,7 |

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе программа признается умеренно –эффективной.

 Основными факторами, повлиявшими на эффективность программы являются:

-снижение численности населения;

- наличие потребности в квалифицированных кадрах в здравоохранении, образовании;

- отклонение фактического роста заработной платы от планируемого;

- отклонение фактических показателей от запланированных по объему производства валовой продукции в сельском хозяйстве, связанных с природно-климатическими условиями;

. На основе проведенной оценке эффективности муниципальной программы считаю необходимым: продолжить реализацию программы .

**Ответственный исполнитель Е.С.Яворская**