## бланк
Отчет
о формировании и использовании средств, в том числе из муниципального дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность Озинского муниципального района Саратовской области
по состоянию на 01 января 2021 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование расходов | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на дорожную деятельность в 2020году (гр.3 стр.I = гр.3 стр.II) | с начала года за отчетный период |  |  |  | физические объемы (м²)
|  |  | запланировано доходов (гр.3 /12 месяцев х число отчетного месяца) | получено доходов | кассовые платежи | остаток средств на конец отчетного периода (гр.5 - гр.6)
[7 empty] | план на 2020год | факт с начала 2020года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Доходы всего: | 27287.7 |  | 26336.4 | 26270.4 | 66 | Х | Х
1 | Акцизы на бензин автомобильный, дизельное топливо, масла | 14565.6 |  | 13614.3 | Х | Х | Х | Х
2 | Иные доходы | 10384.2 |  | 10384.2 | Х | Х | Х | Х
3 | Остаток средств МДФ на 01.01.2020 г. | 2337.9 |  | 2337.9 | Х | Х | Х | Х
II | Распределение доходов всего: | 27287.7 |  | Х | Х | Х | Х | Х
1 | ПИР и строительство (реконструкция) |  | Х | Х | 0 | Х | Х | Х
2 | Мероприятия по ремонту всего: | 20156.312 | Х | Х | 20156.312 | Х | Х | Х
2.1 | ремонт автомобильных дорог асфальтом | 19856.312 | Х | Х | Х | Х | 22522 | 22522
2.2 | подготовка основания из щебня | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0
2.3 | изготовление сметной документации, технический контроль | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.4 | ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0
3 | Содержание автомобильных дорог всего: | 6114.088 | Х | Х | 6114.088 | Х | Х | Х
3.1. | ямочный ремонт асфальтом | 0 | Х | Х | Х | Х |  | 0
3.2. | грейдирование с добавлением щебня | 1071.053 | Х | Х | Х | Х | 5355 | 4500
3.3. | безопасность дорожного движения (знаки, разметка, барьерка, светофоры) | 1311.473 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.4. | прочее (засыпка ям, грейдер, снег, окос травы и др.) | 3731.562 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.5. | паспортизация автомобильных дорог | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет всего: | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | Х
4.1 | по строительству, проектированию | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.2 | по ремонту автодорог | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.3 | по ремонту дворов |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.4 | по содержанию автодорог | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Нераспределенные средства | 1017.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Исполнитель: Консультант отдела архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Озинского МР Стариков И.А. 8 (84576) 4-15-75