Информация о результатах

проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на  реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Инициативный проект Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год»

Наименование контрольного органа: финансовое управление администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

Дата акта, место составления акта: 27 мая 2022 года, р.п. Озинки.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района от 25.04.2022г. №  13

Основание проведения проверки: п. 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 07 декабря 2021 года № 56 «Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Озинского муниципального района на 2022 год»

Цель проведения проверки: плановая проверка законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Инициативный проект Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год»

Срок проведения проверки: с  05.05.2022 по 27.05.2022 года.

Проверяемый период: 2021 год.

Проверяющий: Ширяева Наталья Владимировна – консультант отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Озинского муниципального района.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки: Администрация Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  (далее- Учреждение, заказчик); место нахождения Учреждения: 413615, Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный, ул. Комсомольская, д.3. ИНН/КПП 6423234804/ 642301001.

Для проверки представлены сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц администрации Урожайного муниципального образования от 18.01.2006 года государственный регистрационный номер записи 1066413000378

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению реализации муниципальной программы «Инициативный проект Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год», путем запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта. С оригиналом приказа о проведении проверки, Субъект проверки ознакомлен.

Документы, представленные субъектом проверки:

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Урожайное муниципальное образование Озинского муниципального района Саратовской области является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Озинского муниципального района Саратовской области. Статус и границы территории поселения установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 100-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Озинского муниципального района».

В состав Урожайного муниципального образования в соответствии с указанным законом области входят следующие населенные пункты: поселок Белоглинный, село Меловое, село Малаховка, село Солянка.

Урожайное муниципальное образование Озинского муниципального района Саратовской области создано на основании решения Совета Урожайного муниципального образования от 27 декабря 2005 года №10, действует на основании Устава, принятым решением Совета Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 02 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с действующим Уставом и возложенными на нее задачами, Администрация  обладает полномочиями в различных сферах, в том числе:

- - составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

- - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

- - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- -  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- - организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- -  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населения услугами организаций культуры;

- - утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.

Право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов имеет:

- глава Урожайного муниципального образования Водолагина Н.В.;

Право второй подписи имеет:

- руководитель МКУ «ЦБ ОМСУ», главный бухгалтер Шмыгалева О.В. с 03.06.2013 по настоящее время,  назначенная на должность распоряжением главы администрации Озинского муниципального района от 03.06.2013 № 375-р.

В ходе проверки установлено, что составлению и подаче заявки на участие в конкурсном отборе предшествовали собрания граждан поселения. Протоколом собрания граждан №2  от 04.02.2021 года Урожайного  муниципального образования, в котором приняли участие 60 человек, зафиксировано  решение о  принятии участия в конкурсном отборе инициативных проектов с использованием средств областного бюджета на 2021 год, а также  утвержден состав инициативной группы  граждан.

# По выбранному населением проекту «Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения» и составлялась конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Для выполнения работ по проекту «Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения» в программном комплексе «ГРАНД-Смета» разработан локально - сметный расчет № б/н утвержденный 27.06.2021 года.

Согласно расчетам:

- сметная стоимость строительных работ 999,442 тыс. руб.;

- средства на оплату труда 6,756 тыс. руб.;

- сметная трудоемкость 772,26 чел. час.;

- трудозатраты механизаторов 185,05 чел. час.

Постановлением администрации Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области № 1 от 12.02.2021 года, утверждена муниципальная Программа «Инициативный проект Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | -поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения; -привлечение населения и представителей различных организаций к решению вопросов местного значения -обеспечить бесперебойную подачу воды населению |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для реализации местных инициатив; - вовлечение широких слоев населения в решение проблем местного значения, возникающих на территории сельского поселения; - ремонт системы водоснабжения улиц Набережная, Урожайная Комсомольская п. Белоглинный Урожайного МО Озинского МР Саратовской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение реализованных социально-значимых проектов, получивших поддержку из бюджетов разного уровня; -бесперебойная подача воды для нужд |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | - объем финансового обеспечения за счет всех источников –999,442 тыс. рублей в том числе: - средства местного бюджета – 100,000 тыс. рублей. - средства населения – 30,000 тыс. рублей - безвозмездное поступление от организаций и других внебюджетных источников – 3,000 тыс. рублей -субсидия из областного бюджета – 866,442 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение напора воды в водопроводе; - уменьшение нагрузки на электронасосы; - повышение качества воды поставляемой до потребителей. |

В ходе проведенных мероприятий между Правительством Саратовской области и администрацией Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 2 июня 2021 года № 418-П «О распределении на 2021 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских  и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов», Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов инициативных проектов, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2021 году бюджету Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области Субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», для софинансирования расходных обязательств по реализации инициативного проекта «Ремонт системы водоснабжения улиц Набережная, Урожайная, Комсомольская п. Белоглинный Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» (далее – Проект) на территории Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области стоимостью 999,442  рублей с привлечением иных ресурсов в неденежной форме в сумме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Приложение

Объем

ресурсов для реализации «Инициативного проекта Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2021 год»

«Ремонт системы водоснабжения улиц Набережная, Урожайная, Комсомольская п. Белоглинный Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Наименование | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия из областного бюджета | 866442,00 |
| 2. | Средства местного бюджета | 100000,00 |
| 3. | Средства населения | 30000,00 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 3000,00 |
| 3.2. | в неденежной форме |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 3.2.2. | материалы |  |
| 3.2.3. | предоставление техники и оборудования |  |
|  | Итого: | 999442,00 |
|  | в том числе: |  |
|  | стоимость Проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) | 999442,00 |

В соответствии с п. 3.4 вышеуказанного соглашения предоставление Субсидии осуществляется в следующем порядке:

часть Субсидии в размере 30 процентов от объема предусмотренных бюджету Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области средств перечисляется в течение десяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения;

оставшаяся часть Субсидии в размере 70 процентов перечисляется в течение десяти рабочих дней после представления в Уполномоченный орган документов реализации Проекта в полном объеме.

Проверкой установлено, что денежные средства от населения   были собраны членами   инициативной группы, выдвинувшей данный проект, в сумме 30000(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, и сданы  на счёт администрации Урожайного муниципального образования.

Денежные средства от СПСОК «Исток»  были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации с указанием названия проекта в поле назначения платежа  на общую сумму 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек. Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ согласно которому возможно осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. руб..

Для выполнения работ по ремонту системы водоснабжения между Администрацией Урожайного муниципального образования были заключены договора:

- договор от 27 июля 2021 года № 1 с МУП «Озинское» на выполнение  работ по ремонту системы водоснабжения п. Белоглинный Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, на сумму 472103,00 рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ;

- договор от 27 июля 2021 года № 2 с МУП «Озинское»  на выполнение земляных работ при ремонте системы водоснабжения п. Белоглинный Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, на сумму 527339,00 рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ.

Расчеты с поставщиками из средств областного бюджета в сумме 866442,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2358 | 29.07.2021 | 141630,90 |
| платежное поручение | 2359 | 29.07.2021 | 118301,70 |
| платежное поручение | 3281 | 30.09.2021 | 330472,10 |
| платежное поручение | 3282 | 30.09.2021 | 276037,30 |

Расчеты с поставщиками из средств местного бюджета в сумме 100000,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2360 | 29.07.2021 | 39900,00 |
| платежное поручение | 3283 | 30.09.2021 | 499723,20 |
| платежное поручение | 3284 | 30.09.2021 | 10126,80 |

Расчеты с поставщиками за счет средств населения в сумме 30000,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 3285 | 30.09.2021 | 30000,00 |

Расчеты с поставщиками за счет безвозмездных поступлений в сумме 3000,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 3286 | 30.09.2021 | 3000,00 |

Таким образом, окончательные объемы финансирования инвестиционного проекта составили:

в тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч.: | 999,4 | 999,4 | 0 |
| - за счет средств субсидии из областного бюджета | 866,4 | 866,4 | 0 |
| - за счет средств местного бюджета | 100,0 | 100,00 | 0 |
| - за счет средств населения | 30,0 | 30,0 | 0 |
| - за счёт средств организаций и других внебюджетных источников | 3,0 | 3,0 | 0 |

Проверкой  установлено, по проекту «Организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения «Ремонт системы водоснабжения улиц Набережная, Урожайная, Комсомольская п. Белоглинный Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области», реализованному в 2021 году на территории Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, достигнуты результативность, адресность и целевой характер  использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.      Проведенное контрольное мероприятие отмечает положительное решение социальных проблем в ходе реализации проекта, так как  произошло увеличение напора воды в водопроводе, уменьшение нагрузки на электронасосы, повышение качества воды поставляемой до потребителей.