Информация о результатах

проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на  реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Проект развития Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах»

Наименование контрольного органа: финансовое управление администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

Дата акта, место составления акта: 01 октября 2021 года, р.п. Озинки.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района от 19.08.2021г. №  44.

Основание проведения проверки: п. 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 30 ноября 2020 года № 38 «Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Озинского муниципального района на 2021 год»

Цель проведения проверки: плановая проверка законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Проект развития Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах»

Срок проведения проверки: с 15 сентября по 01 октября 2021 года.

Проверяемый период: 2020 год.

Проверяющий: Ширяева Наталья Владимировна – консультант отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Озинского муниципального района.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки: Администрация Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  (далее- Учреждение, заказчик); место нахождения Учреждения: 413613, Саратовская область, Озинский район, поселок Синегорский, Новая улица, д.2 б. ИНН/КПП 6423234730/ 642301001. Для проверки представлены сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц администрации Озинского муниципального образования от 17.01.2006 года государственный регистрационный номер записи 10664143000235.

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению реализации муниципальной программы «Проект развития Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах», путем запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта. С оригиналом приказа о проведении проверки, Субъект проверки ознакомлен.

Документы, представленные субъектом проверки: Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Администрация Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Озинского муниципального района Саратовской области и призвана осуществлять исполнение действующего законодательства на основании Устава, принятого решением Совета Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  от 02 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями). Администрацию Озерского муниципального образования возглавляет глава администрации. На основании  решения Совета Озерского муниципального образования от 25 октября 2012 года № 41 на должность главы администрации Озерского муниципального образования  назначена Шатович Оксана Григорьевна.

В соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание от 20.01.2006 года бухгалтерский учет исполнения плановых обязательств осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Озинского муниципального района». Право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов имеет:

- глава администрации Озерского муниципального образования Шатович О.Г.;

Право второй подписи имеет:

- руководитель МКУ «ЦБ ОМСУ», главный бухгалтер Шмыгалева О.В. с 03.06.2013 по настоящее время,  назначенная на должность распоряжением главы администрации Озинского муниципального района от 03.06.2013 № 375-р.

# В ходе проверки установлено, что составлению и подаче заявки на участие в конкурсном отборе предшествовали собрания граждан поселения. Протоколом собрания граждан №1  от 03.02.2020 года Озерского муниципального образования, в котором приняли участие 53 человека, зафиксировано  решение о  принятии участия в конкурсном отборе для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах в 2020 году и выборе проекта, а также  создана инициативная группа  граждан.

# По выбранному населением проекту «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий населения» и составлялась конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Для выполнения работ по проекту «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий населения» Постановлением администрации Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области № 3 от 06.02.2020 года, утверждена муниципальная Программа «Проект развития Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах граждан»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Озерского муниципального образования Озинского муниципального района |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | -поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения; -привлечение населения и представителей различных организаций к решению вопросов местного значения -обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -приобретение и установка спортивного оборудования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | - объем финансового обеспечения за счет всех источников –600,000 тыс. рублей в том числе: - средства местного бюджета – 60,000 тыс. рублей. - средства населения – 19,700 тыс. рублей - безвозмездное поступление от организаций и других внебюджетных источников – 30,000 тыс. рублей -субсидия из областного бюджета – 490,300 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | -обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий; - приобретение и установка спортивного оборудования. |

В ходе проведенных мероприятий между Правительством Саратовской области и администрацией Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 2 июня 2020 года № 453-П «О распределении на 2020 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских  и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах», Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П было заключено соглашение № 06-01-10/4-91 от 17 июня 2020 года, о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
в 2020 году из областного бюджета бюджету Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах (далее – Субсидия), в размере 490 300,00 (четыреста девяносто  тысяч триста) рублей 00 копеек в целях софинансирования проекта «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий населения» (далее – Проект) на территории Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области стоимостью 600 000,00  рублей с привлечением иных ресурсов в неденежной форме в сумме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Приложение

Объем

ресурсов для реализации проекта развития муниципального образования области, основанного на местных инициативах

Озерское муниципальное образование Озинского муниципального района «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий населения»

| № п/п | Наименование | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия из областного бюджета | 490300,00 |
| 2. | Средства местного бюджета | 60000,00 |
| 3. | Средства населения | 19700,00 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 19700,00 |
| 3.2. | в не денежной форме |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 3.2.2. | материалы |  |
| 3.2.3. | предоставление техники и оборудования |  |
| 4. | Расходы за счет организаций и других внебюджетных источников | 40000,00 |
|  | в том числе: |  |
| 4.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 30000,00 |
| 4.2. | в не денежной форме | 10000,00 |
|  | в том числе: |  |
| 4.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 4.2.2. | материалы |  |
| 4.2.3. | предоставление техники и оборудования | 10000,00 |
|  | Итого: | 610000,00 |
|  | в том числе: |  |
|  | стоимость Проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) | 600000,00 |
|  | иные ресурсы в не денежной форме | 10000,00 |

В соответствии с п. 2.5 вышеуказанного соглашения предоставление Субсидии осуществляется в следующем порядке:

часть Субсидии в размере 30 процентов от объема предусмотренных бюджету Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области средств перечисляется в течение десяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения;

оставшаяся часть Субсидии в размере 70 процентов перечисляется в течение десяти рабочих дней после представления в Уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

Проверкой установлено, что денежные средства от населения   были собраны членами   инициативной группы, выдвинувшей данный проект. Согласно акту приема- передачи денежных средств от 18.08.2020 года в сумме 19 700 (Девятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, и сданы  на счёт администрации Озерского муниципального образования.

Денежные средства от спонсоров:

-  ООО «Синегорье» п/п №142 от 24.08.2021 года в сумме 20000,00 рублей;

- ИП глава Крестьянско (фермерского) хозяйства Ногачевский С.Н. п/п № 88 от 26.08.2021 года в сумме 10000,00 рублей  были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации с указанием названия проекта в поле назначения платежа.

- ИП глава Крестьянско (фермерского) хозяйства Шатович М.А. гарантирует предоставление техники на безвозмездной основе, сумма услуг составляет 10000,00 рублей. Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ согласно которому возможно осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. руб..

Для выполнения работ по обеспечению на территории поселения спортивных комплексов «Спорт-1», «Спорт-3», «Спорт-4», «Спорт-5», «Спорт-6», детских игровых комплексов «Комби-5», «Комби-10», «Комби-11», спортивного оборудования для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта и спортивных мероприятий населения были заключены договора на поставку и установку спортивного оборудования :

- договор от 05 августа 2020 года № 124 с ООО «Дон-МастерГрад» на поставку и установку товара в обусловленные настоящим договором сроки, на сумму 293 860,00 рублей. К договору прилагается товарно – транспортная накладная № 65 от 15.10.2020 года, акт приемки и установки оборудования № 65 от 26.10.2020 года;

- договор от 01 сентября 2020 года № 125 с ООО «Дон-МастерГрад» на поставку и установку товара в обусловленные настоящим договором сроки, на сумму 306 140,00 рублей. К договору прилагается товарно – транспортная накладная № 66 от 15.10.2020 года, акт приемки и установки оборудования № 66 от 31.10.2020 года;

- договор  от 01 ноября 2020 года № 1 с ИП глава Крестьянско (фермерского) хозяйства Шатович М.А. на предоставление техники (МТЗ-82) для завоза песка, выравнивания поверхности грунта (не денежная форма) в сумме 10000,00 рублей. К договору прилагается гарантийное письмо, акт безвозмездного предоставлении техники.

Расчеты с поставщиками из средств областного бюджета в сумме 490 300,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2791 | 18.11.2020 | 147090,00 |
| платежное поручение | 3043 | 04.12.2020 | 37070,00 |
| платежное поручение | 3044 | 04.12.2020 | 306140,00 |

Расчеты с поставщиками из средств местного бюджета в сумме 60000,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2792 | 18.11.2020 | 60000,00 |

Расчеты с поставщиками в денежной форме (безвозмездные поступления) в сумме 30000,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2794 | 18.11.2020 | 30000,00 |

Расчеты с поставщиками за счет средств населения в сумме 19700,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2793 | 18.11.2020 | 19700,00 |

Таким образом, окончательные объемы финансирования инвестиционного проекта составили:

в тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч.: | 600,00 | 600,00 | 0 |
| - за счет средств субсидии из областного бюджета | 490,3 | 490,3 | 0 |
| - за счет средств муниципального образования | 60,00 | 60,00 | 0 |
| - за счет средств населения | 19,7 | 19,7 | 0 |
| - за счёт средств организаций и других внебюджетных источников | 30,0 | 30,0 | 0 |

Проверкой  установлено, по проекту «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий населения», реализованному в 2020 году на территории Озерского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, достигнуты результативность, адресность и целевой характер  использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.