|  |
| --- |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29 августа 2023 года № 205

р.п. Озинки

О разработке проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать межведомственную комиссию по разработке проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2. Утвердить план мероприятий по разработке проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике Озинского муниципального района О.В.Зенкову.

Глава Озинского

муниципального района А.А.Галяшкина

НПА подготовили:

Заместитель главы администрации по экономике

и инвестиционной политике Зенкова О.В.

Начальник финансового управления Сергеева Л.А.

Приложение 1

к постановлению

от 29 августа 2023 года № 205

**СОСТАВ**

**межведомственной комиссии по разработке проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Зенкова О.В. | - заместитель главы администрации Озинского муниципального района по экономике и инвестиционной политике, председатель комиссии. |
| Сергеева Л.А. | - начальник финансового управления администрации Озинского муниципального района, заместитель председателя комиссии. |
| Лемешкина Л.В. | - начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Озинского муниципального района, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Максаков А.С. | - заместитель главы администрации Озинского муниципального района; |
| Попкова Е.М. | - начальник управления образования администрации Озинского муниципального района |
| Перин А.Д. | - начальник управления культуры и кино администрации Озинского муниципального района; |
| Солодилова Т.И. | - и.о. начальника отдела земельно-имущественных отношений администрации Озинского муниципального района; |
| Шилко Н.А. | - начальник отдела сельскохозяйственного производства и планирования управления сельского хозяйства администрации Озинского муниципального района. |

Верно: Начальник отдела делопроизводства

и технического обеспечения М.В.Подольская

Приложение 2

к постановлению

от 29 августа 2023 года № 205

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| 1 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района расчета потребности в ТЭР для учреждений, финансируемых из бюджета Озинского муниципального района и бюджетов поселений в разрезе видов энергии на 2024-2026 годы в натуральном и стоимостном выражении | Главные распорядители средств бюджета Озинского муниципального района | до 10 сентября 2023года  |
| 2 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района прогнозных показателей по земельному налогу на 2024-2026 годы | Отдел экономики администрации Озинского муниципального района, администрации сельских поселений | в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области |
| 3 | Представление в отдел экономики администрации Озинского муниципального района годовых отчетов о реализации муниципальных программ для осуществления оценки их эффективности, внесения предложений об изменении с 2024 года объемов финансового обеспечения или досрочном прекращении их реализации | Главные распорядители средств бюджета Озинского муниципального района (заказчики муниципальных программ) | в сроки, установленные НПА администрации  |
| 4 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района сведений по численности постоянного населения Озинского муниципального района по состоянию на 01 января 2023 года, в том числе городского и сельского населения в разрезе поселений, входящих в состав Озинского муниципального района | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (САРАТОВСТАТ) (по согласованию) | до 10 сентября 2023 года |
| 5 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района фрагментов предварительного реестра расходных обязательств на 2024-2026 годы | Главные распорядители средств бюджета Озинского муниципального района | в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области |
| 6 | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Озинского муниципального района на 2024-2026 годы и представление его в Министерство финансов Саратовской области | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области |
| 7 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Озинского муниципального района и бюджетов поселений на 2024-2026 годы | Главные администраторы доходов бюджета Озинского муниципального района, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, администрации сельских поселений  | до 10 сентября 2023 года  |
| 8 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района данных:- о поступлении в районный бюджет реструктуризированной задолженности;- о задолженности по отмененным налогам и сборам, реальной к взысканию в 2024-2026 годах;- о дополнительных платежах, доначисленных по результатам контрольной работы налоговых органов в 2024-2026 годы. | МРИ ФНС РФ №2 по Саратовской области (по согласованию)  | в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области |
| 9 | Определение порядка реализации бюджетных полномочий в поселениях | Администрации сельских поселений | до 10 сентября 2023 года |
| 10 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района прогнозных объемов расходов в 2024 году на основе реестра расходных обязательств | Администрации сельских поселений | до 10 сентября 2023 года  |
| 11 | Разработка проекта приказа финансового управления администрации Озинского муниципального района о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Озинского муниципального района и порядке составления прогноза консолидированного бюджета Озинского муниципального района на 2024-2026 годы  | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | До 10 сентября 2023 года |
| 12 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района в соответствии с Положением о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Озинского муниципального района и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета Озинского муниципального района на 2024-2026 годы:- прогнозных объемов расходов в 2024 году на основе реестров расходных обязательств в разрезе муниципального района и бюджетов поселений;- перечня исполняемых в 2024 году государственных полномочий и полномочий органов местного самоуправления и объемов расходов по ним | Главные распорядители средств бюджета Озинского муниципального района | до 10 сентября 2023 года |
| 13 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района проекта Прогноза социально-экономического развития Озинского муниципального района на 2024-2026 годы | Отдел экономики, отдел сельскохозяйственного производства и планирования администрации Озинского муниципального района | до 10 сентября 2023 года |
| 14 | Подготовка исходных данных, используемых при формировании межбюджетных отношений в 2024 году по формам Министерства финансов Саратовской области | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области |
| 15 | Представление в финансовое управление предварительных проектов бюджетов поселений на 2024-2026годы  | Администрации сельских поселений | до 10 сентября 2023 года |
| 16 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, подлежащих реализации в 2024 году, с предложениями по объему их финансового обеспечения | Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся заказчиками муниципальных программ  | до 15 октября 2023 года |
| 17 | Представление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года (за 9 месяцев 2023 года) и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год Озинского муниципального района | Отдел экономики администрации Озинского муниципального района  | до 15 октября 2023 года  |
| 18 | Подготовка проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для вынесения на публичные слушания | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | В течение 30 дней после официального опубликования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |
| 19 | Предоставление в финансовое управление администрации Озинского муниципального района оценки ожидаемого исполнения бюджета Озинского муниципального района по подведомственным отраслям | Главные распорядители средств бюджета Озинского муниципального района | до 01 ноября 2023 года |
| 20 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета Озинского муниципального района за 2023 год | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | до 10 ноября 2023 года |
| 21 | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2024 год | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района  | до 10 ноября 2023 года |
| 22 | Подготовка проекта Бюджетного прогноза Озинского муниципального района Саратовской областина долгосрочный период 2024-2029 годов | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | до 10 ноября 2023 года |
| 23 | Подготовка информации о верхнем пределе муниципального долга по Озинскому муниципальному району по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовом годом и каждым годом планового периода  | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | до 10 ноября 2023 года |
| 24 | Подготовка проекта бюджета Озинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025- 2026 годов для внесения в районное Собрание Озинского муниципального района | Финансовое управление администрации Озинского муниципального района | до 15 ноября 2023 года |

Верно: Начальник отдела делопроизводства

и технического обеспечения М.В.Подольская